# Plan de corrección y preparación para producción de SabioDoc

Hoja de ruta técnica y operativa basada en la revalidación del 16 de octubre de 2026

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Sitio | https://sabiodoc-1.onrender.com/ |
| Objetivo | Cerrar los riesgos que impiden aprobar producción y establecer una validación repetible. |
| Prioridad inmediata | Videollamada real, presencia coherente, privacidad, SEO técnico y retiro de datos de prueba. |
| Regla de liberación | No habilitar cobros reales hasta completar una videollamada de extremo a extremo con dos usuarios. |

Este documento define el orden de trabajo, las tareas técnicas y los criterios de aceptación necesarios para corregir los hallazgos pendientes. Cada fase debe cerrarse con evidencia verificable antes de iniciar la siguiente dependencia.

# Resumen ejecutivo

SabioDoc corrigió el uso de la IP privada de Jitsi, las alertas de emergencia, la orientación ante dolor de pecho y la protección básica contra cobros sin videollamada. La revalidación todavía no consiguió completar audio y video entre paciente y médico. También permanecen pendientes los soft 404, los metadatos del HTML inicial, el perfil público de Dr Test, la aprobación de los documentos legales y varias medidas de seguridad.

La ejecución debe comenzar por videollamada y cobro porque esos componentes afectan directamente la prestación del servicio. El equipo puede trabajar en paralelo en SEO, privacidad y limpieza de datos de prueba, siempre que los cambios lleguen primero a staging.

## Condiciones mínimas para aprobar producción

| Condición | Resultado requerido | Estado inicial |
| --- | --- | --- |
| Videollamada | Dos usuarios completan audio y video en la misma sala | Pendiente |
| Cobro | El cronómetro solo inicia con ambos participantes confirmados | Protección parcial validada |
| Datos de prueba | Dr Test no es público, reservable ni indexable | Pendiente |
| Legal | Políticas definitivas y consentimientos versionados | Parcial |
| SEO | 404 real y metadatos correctos en el HTML inicial | Pendiente |
| Seguridad | Cabeceras esenciales y permisos de cámara limitados | Pendiente |

## Orden recomendado de ejecución

| Orden | Bloque | Dependencia | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staging y observabilidad | Ninguna | DevOps y backend |
| 2 | Jitsi, presencia y cobro | Staging | Backend y frontend |
| 3 | Datos de prueba | Revisión de referencias | Backend y administración |
| 4 | Privacidad y consentimientos | Revisión legal | Producto, legal y backend |
| 5 | SEO técnico | Rutas públicas | Frontend y plataforma |
| 6 | Seguridad y caché | Integración Jitsi definida | DevOps y seguridad |
| 7 | UX y accesibilidad | Flujos estables | Frontend y QA |
| 8 | Regresión y despliegue | Fases anteriores | QA, producto y DevOps |

# Fase 0 Preparar un entorno seguro

## 1 Crear y aislar staging

Objetivo  Probar cambios sin afectar usuarios, citas ni saldos de producción.

Duplicar frontend, API y base de datos en un entorno separado.

Usar únicamente usuarios, síntomas, citas y créditos sintéticos.

Separar las variables de frontend, API, Jitsi, correos, almacenamiento y analítica.

Mostrar una etiqueta visible de entorno de pruebas.

Crear una copia recuperable de la base de datos antes de modificar perfiles o citas.

Registrar errores de frontend, API, SSE o WebSocket y eventos de Jitsi con un identificador de cita no sensible.

Criterio de aceptación  Staging funciona sin compartir cuentas, citas, saldos ni credenciales con producción.

Responsable sugerido  DevOps con apoyo de backend

# Fase 1 Corregir videollamada presencia y cobro

## 2 Definir la infraestructura de videollamada

Objetivo  Disponer de salas privadas y autenticadas que no dependan de una conferencia pública anónima.

Comparar Jitsi administrado, JaaS y otro proveedor WebRTC con soporte contractual.

Configurar un dominio HTTPS público con certificado válido.

Generar desde el backend un token corto por cita, usuario y rol.

Conceder moderación únicamente al médico y validar la identidad del paciente.

Evitar correos, nombres clínicos o síntomas en el identificador de sala.

Invalidar el token cuando la cita se cancela, finaliza o vence.

Criterio de aceptación  Paciente y médico entran a una sala privada, el médico obtiene el rol correcto y ningún usuario ajeno puede reutilizar el enlace.

Responsable sugerido  Arquitectura, backend y DevOps

## 3 Implementar una máquina de estados

Objetivo  Usar eventos reales de la videollamada como fuente para presencia, cronómetro y cobro.

Crear los estados PROGRAMADA, PREPARANDO, CONECTANDO VIDEO, MEDICO EN VIDEO, PACIENTE EN VIDEO, LISTA PARA INICIAR, EN CONSULTA, INTERRUMPIDA, FINALIZADA y FALLIDA.

Capturar videoConferenceJoined, participantJoined, participantLeft y videoConferenceLeft.

Enviar al backend un heartbeat corto mientras cada usuario permanece conectado.

Guardar hora de entrada, última actividad, salida y motivo del fallo.

Caducar presencia cuando falte el heartbeat o el iframe informe una desconexión.

No tratar la apertura de la ruta video room como presencia en la conferencia.

Criterio de aceptación  Abrir la página sin entrar realmente a Jitsi nunca habilita el cronómetro ni cambia el costo.

Responsable sugerido  Backend y frontend

## 4 Corregir el botón de inicio y los mensajes

Objetivo  Habilitar la consulta solo cuando el backend confirma a ambos participantes.

Exigir médico confirmado, paciente confirmado, participante remoto visible, heartbeats recientes y cita dentro de la ventana autorizada.

Mantener Iniciar consulta deshabilitado si alguna condición deja de cumplirse.

Mostrar un solo mensaje de estado según la máquina de estados.

Eliminar combinaciones como Ambos conectados junto con Nadie ha entrado.

Mantener costo y cronómetro en cero ante conexión fallida.

Registrar en el backend la razón exacta que bloquea el inicio para soporte y auditoría.

Criterio de aceptación  La interfaz nunca contradice la presencia y el costo permanece en US$0,00 hasta que la sala esté lista.

Responsable sugerido  Frontend con validación del backend

## 5 Manejar cámara micrófono y desconexiones

Objetivo  Dar una salida clara cuando el navegador o el proveedor no pueden iniciar los medios.

Ejecutar getUserMedia con un límite visible de 10 a 15 segundos.

Distinguir permiso denegado, dispositivo inexistente, dispositivo ocupado, timeout y pérdida de red.

Detener todas las pistas de la prueba al terminar el diagnóstico.

Rehabilitar el botón de prueba después de un fallo.

Ofrecer reintento, selección de dispositivo y salida sin cobro.

Cambiar la sesión a FALLIDA o INTERRUMPIDA cuando Jitsi emita conference connectionError.

Definir con producto cuándo una desconexión pausa el cronómetro y cuándo finaliza la sesión.

Criterio de aceptación  Un error como gum timeout produce una explicación concreta y permite reintentar sin cobro.

Responsable sugerido  Frontend, backend y producto

## 6 Automatizar la prueba con dos usuarios

Objetivo  Evitar regresiones en presencia, cronómetro y liquidación.

Crear dos contextos aislados de navegador, uno para paciente y otro para médico.

Usar cámara y micrófono simulados en la ejecución automática.

Crear una cita sintética y entrar desde ambos perfiles.

Comprobar que cada cliente detecta al participante remoto.

Desconectar al paciente antes de iniciar y verificar que el botón vuelve a bloquearse.

Reconectar, iniciar, interrumpir y finalizar según la política definida.

Comparar duración, costo, reembolso, comisión e ingreso médico con el cálculo del backend.

Criterio de aceptación  La prueba pasa de forma repetible antes de cada despliegue y falla si se intenta cobrar con un solo participante.

Responsable sugerido  QA de automatización con frontend y backend

# Fase 2 Retirar datos de prueba

## 7 Despublicar perfiles sintéticos

Objetivo  Evitar reservas, indexación y pérdida de confianza por datos de demostración.

Marcar Dr Test como no publicado, no reservable y no indexable.

Retirarlo de directorio, especialidades, sitemap y datos estructurados.

Conservar el registro mientras existan citas de QA que lo referencien.

Separar los datos seed para que solo se creen en desarrollo y staging.

Añadir una validación de despliegue que alerte por nombres Test, Demo, QA o Example publicados.

Criterio de aceptación  El perfil de prueba no aparece en el sitio público ni en el sitemap y las citas históricas siguen siendo consultables por personal autorizado.

Responsable sugerido  Backend y administración

# Fase 3 Cerrar privacidad y consentimientos

## 8 Publicar documentos legales definitivos

Objetivo  Sustituir borradores por políticas aprobadas y trazables.

Solicitar revisión de asesoría legal en cada país donde opere el servicio.

Identificar al responsable del servicio y el contacto de privacidad.

Describir datos recopilados, finalidades, proveedores, conservación, derechos y transferencias.

Incluir tratamiento de datos clínicos, telemedicina, menores, cookies y analítica.

Asignar fecha y versión a cada documento.

Enlazar los textos desde registro, triaje, reserva, sala y pie de página.

Criterio de aceptación  Privacidad, términos y telemedicina ya no muestran Borrador provisional y cuentan con aprobación y versión identificables.

Responsable sugerido  Producto y legal

## 9 Separar y registrar consentimientos

Objetivo  Demostrar qué autorización otorgó el usuario y para qué finalidad.

Separar términos, privacidad, tratamiento clínico, videoconsulta, transcripción, grabación y comunicaciones comerciales.

No preseleccionar consentimientos opcionales.

Mostrar un aviso contextual antes de enviar síntomas o antecedentes.

Guardar usuario, cita, tipo de consentimiento, versión, fecha de aceptación y revocación.

Bloquear el servicio específico cuando falte un consentimiento obligatorio, sin ampliar el consentimiento a otros fines.

Criterio de aceptación  El backend puede demostrar la versión aceptada por cada usuario y cita.

Responsable sugerido  Producto, legal y backend

## 10 Resolver la contradicción de transcripción

Objetivo  Alinear la sala médica con la política real del producto.

Eliminar la frase que indica que la sesión puede ser transcrita mientras la función esté inactiva.

Retirar instrucciones para identificar voces si no existe transcripción.

Si se activa, explicar si se almacena audio, video, texto o una combinación.

Solicitar consentimiento específico antes de entrar y registrar su versión.

Adaptar la introducción médica según el consentimiento vigente.

Criterio de aceptación  Telemedicina, reserva e introducción médica describen exactamente la misma funcionalidad.

Responsable sugerido  Producto, legal y frontend

# Fase 4 Corregir SEO técnico

## 11 Devolver errores 404 reales

Objetivo  Evitar que recursos inexistentes parezcan páginas válidas para los buscadores.

Resolver en servidor o edge la existencia de especialidades y médicos.

Responder HTTP 404 para rutas genéricas y recursos inexistentes.

Añadir noindex follow a la vista de error.

Eliminar canonical autorreferente de las páginas inexistentes.

Excluir esos recursos del sitemap.

Crear pruebas para una ruta genérica, una especialidad y un médico inexistentes.

Criterio de aceptación  Las tres clases de URL inexistente devuelven HTTP 404 y no aparecen en el sitemap.

Responsable sugerido  Plataforma y frontend

## 12 Entregar metadatos en el HTML inicial

Objetivo  Permitir que buscadores y redes sociales lean la información correcta sin ejecutar JavaScript.

Elegir SSR o prerender para portada, Cómo funciona, especialidades y médicos.

Generar title, description, canonical, Open Graph, Twitter Card y JSON LD por ruta.

Mantener paneles autenticados como SPA si resulta conveniente.

Añadir pruebas que descarguen el HTML sin JavaScript y validen cada etiqueta.

Generar imágenes sociales coherentes con tipo, dimensiones y texto alternativo.

Criterio de aceptación  El HTML descargado con curl ya contiene los metadatos correctos de la ruta solicitada.

Responsable sugerido  Frontend y plataforma

## 13 Limpiar sitemap robots y manifest

Objetivo  Publicar únicamente recursos válidos y servir los archivos con el tipo correcto.

Incluir en el sitemap solo páginas públicas válidas y perfiles publicados.

Mantener fuera login, registro, recuperación y áreas privadas.

Añadir noindex real a las páginas privadas en lugar de depender solo de robots txt.

Servir manifest webmanifest como application manifest plus json.

Actualizar canonicals, CORS, sitemap y Open Graph cuando se configure el dominio definitivo.

Criterio de aceptación  Sitemap y robots coinciden con el inventario público y el manifest tiene el MIME correcto.

Responsable sugerido  Frontend, plataforma y DevOps

# Fase 5 Reforzar seguridad y rendimiento

## 14 Añadir cabeceras de seguridad

Objetivo  Reducir exposición a carga de contenido no autorizado, framing y permisos excesivos.

Probar Content Security Policy primero en modo Report Only.

Definir frame src, script src, connect src y media src para el proveedor real de video.

Configurar Referrer Policy como strict origin when cross origin.

Limitar cámara y micrófono al origen propio y al dominio de videollamada autorizado.

Añadir frame ancestors según las integraciones permitidas.

Mantener HSTS y X Content Type Options nosniff.

Revisar reportes de CSP antes de aplicar el modo de bloqueo.

Criterio de aceptación  La aplicación funciona con CSP aplicada y un escáner no reporta las cabeceras esenciales como ausentes.

Responsable sugerido  Seguridad y DevOps

## 15 Corregir la política de caché

Objetivo  Mejorar rendimiento sin almacenar información clínica de manera inapropiada.

Servir JS, CSS e imágenes con hash como public max age 31536000 immutable.

Mantener el HTML con no cache para recoger despliegues recientes.

Usar no store en respuestas privadas o clínicas que no deban persistir.

Comprobar las cabeceras con pruebas automatizadas del pipeline.

Criterio de aceptación  Los assets versionados se reutilizan y las respuestas privadas no quedan en caché compartida.

Responsable sugerido  DevOps y backend

# Fase 6 Mejorar experiencia y accesibilidad

## 16 Ajustar la navegación móvil

Objetivo  Evitar que el logo y las acciones compitan en pantallas estrechas.

Añadir separación visible entre la marca e Iniciar sesión.

Usar un menú compacto por debajo del punto de quiebre definido.

Mantener objetivos táctiles de al menos 44 por 44 píxeles cuando sea posible.

Revisar 320, 375, 390 y 768 píxeles sin desbordamiento ni solapamiento.

Criterio de aceptación  La cabecera mantiene separación, foco visible y acciones utilizables en todos los anchos probados.

Responsable sugerido  Frontend y diseño

## 17 Corregir el manejo de errores en formularios

Objetivo  Permitir que teclado y lector de pantalla identifiquen el primer problema.

Mover el foco al primer campo inválido después del envío.

Aplicar aria invalid al campo y aria describedby al mensaje asociado.

Mostrar un resumen de errores cuando existan varios campos.

Conservar valores introducidos después del error.

Probar login, registro, perfil, triaje y postulación médica con teclado.

Criterio de aceptación  Cada error se anuncia, el foco llega al campo correcto y el usuario puede corregirlo sin perder datos.

Responsable sugerido  Frontend y QA de accesibilidad

## 18 Simplificar ubicación y zona horaria

Objetivo  Reducir listas largas y prevenir selecciones inconsistentes.

Priorizar Perú y los países donde exista operación activa.

Añadir búsqueda o autocompletado para país y ciudad.

Proponer la zona horaria después de elegir ciudad.

Mostrar etiquetas como Lima GMT menos 5 y conservar el valor IANA internamente.

Corregir códigos telefónicos que aparecen con doble signo más.

Criterio de aceptación  Un usuario de Perú puede completar ubicación, teléfono y zona horaria sin recorrer listas globales extensas.

Responsable sugerido  Frontend y diseño

# Fase 7 Ejecutar regresión y despliegue

## 19 Ejecutar la batería de regresión

Objetivo  Comprobar que las correcciones no rompen los flujos públicos, clínicos o económicos.

Validar registro, login, recuperación y cierre de sesión.

Probar orientación sintética y alertas de emergencia.

Reservar y reprogramar una cita con créditos ficticios.

Completar una llamada con dos participantes y medios simulados.

Comprobar bloqueo de cobro, inicio, interrupción, cierre y liquidación.

Validar políticas, consentimientos, 404, metadatos, responsive y accesibilidad.

Revisar consola, red, cabeceras de seguridad y caché.

Criterio de aceptación  La ejecución genera evidencia y todas las pruebas obligatorias quedan en verde.

Responsable sugerido  QA con participación de producto

## 20 Desplegar progresivamente

Objetivo  Reducir el impacto de errores residuales y mantener una ruta de reversión.

Desplegar primero en staging y ejecutar la regresión completa.

Realizar una llamada manual desde dos equipos y redes diferentes.

Publicar en producción para un grupo reducido.

Monitorizar fallos de Jitsi, errores de medios, citas no iniciadas, desconexiones y reembolsos.

Crear alertas para cualquier cobro sin duración o sin presencia confirmada.

Documentar el rollback y comprobarlo antes de ampliar el tráfico.

Habilitar cobros reales solo después de aprobar la llamada de extremo a extremo.

Criterio de aceptación  El despliegue puede revertirse, las métricas se vigilan y no existe cobro sin evidencia de consulta.

Responsable sugerido  DevOps, producto y QA

# Matriz de responsabilidades

| Área | Responsabilidad principal | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| Backend | Tokens, máquina de estados, presencia, cronómetro y liquidación | Pruebas de integración y registros de cita |
| Frontend | Eventos Jitsi, mensajes, reintentos, formularios y responsive | Pruebas E2E y capturas |
| DevOps | Staging, dominio, TLS, cabeceras, caché y observabilidad | Cabeceras verificadas y panel de errores |
| Producto | Políticas de interrupción, cobro y consentimiento | Decisiones documentadas y casos de uso |
| Legal | Privacidad, términos, telemedicina y transcripción | Versiones aprobadas |
| QA | Regresión, accesibilidad, SEO y llamada con dos usuarios | Informe de aprobación |

# Lista de verificación para autorizar producción

[ ]  Staging está aislado y usa solo datos sintéticos.

[ ]  Paciente y médico completan audio y video en la misma sala privada.

[ ]  El botón de inicio depende de presencia real y no de la ruta abierta.

[ ]  Una desconexión nunca produce un cobro no autorizado.

[ ]  Dr Test no es público, reservable ni indexable.

[ ]  Privacidad, términos y telemedicina están aprobados y versionados.

[ ]  La transcripción descrita coincide con la función realmente activa.

[ ]  Las rutas inexistentes devuelven HTTP 404.

[ ]  Los metadatos correctos existen en el HTML inicial.

[ ]  Manifest, sitemap y robots coinciden con el inventario público.

[ ]  CSP y demás cabeceras de seguridad están aplicadas.

[ ]  Los assets con hash usan caché inmutable y los datos privados usan no store.

[ ]  Los formularios anuncian errores y mueven el foco correctamente.

[ ]  La regresión automática y la llamada manual están aprobadas.

[ ]  El procedimiento de rollback fue comprobado.

# Evidencia que debe conservarse

Resultados de las pruebas E2E y de integración.

Capturas de ambos participantes conectados y del estado de cobro.

Registros del backend asociados a una cita sintética.

Resultados HTTP de rutas válidas e inexistentes.

HTML inicial de portada, especialidad y médico.

Cabeceras de seguridad y caché verificadas.

Versiones de políticas y consentimientos aceptados.

Acta de aprobación y procedimiento de rollback.

La cita sintética usada en la revalidación debe mantenerse separada de cualquier operación real. Ninguna prueba debe incluir síntomas, documentos, medios de pago o información clínica de una persona real.